دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی

اهم برنامه عملیاتی دانشکده پیراپزشکی دریکسال آینده (اردیبهشت 1403- اردیبهشت 1404)

تدوین کننده گان: دکتر رسول اسلامی اکبر(ریاست دانشکده پیراپزشکی)

سرکار خانم نحله پرندآور( معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی)

| ردیف | هدف کلی | هدف کمي | برنامه | اقدام های صورت گرفته تا پایان دوره |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | افزایش رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده | 1-پیگیری مجوز نهایی و راه اندازی رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل از کلان منطقه 5 و شورای گسترش وزارت بهداشت 2- ادامه آماده سازی زیر ساخت های لازم اعم از نیرو و امکانات در جهت اخذ مجوز برای رشته های کارشناسی ارشد خون شناسی، اتاق عمل | 1-1.ادامه پی گیری مجدانه اخذ مجوز راه اندازی رشته کارشناسی ارشد از مجاری مربوطه در دانشگاه، کلان منطقه و وزارت بهداشت 2-1.ادامه فراهم سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری راه اندازی رشته به منظور اخذ تاییدیه از ناظرین و ارزیابان 1-2. استفاده حداکثری از پتانسیل های اعضای هیات علمی دانشگاه مرتبط با رشته های ذکر شده جهت راه اندازی رشته 2-2.سیاستگذاری در جهت جذب اعضای هیات علمی جدید در جهت راه اندازی رشته های مذکور 3-2. پی گیری مهیاسازی برنامه های مرتبط با امکانات فیزیکی درون دانشکده ای و برون دانشگاهی در جهت فراهم سازی زیر ساخت های لازم مورد نیاز برای توسعه رشته ها | اخذ موافقت اولیه شورای گسترش دانشگاه ارائه مستندات و بارگذاری در سایت وزارت خانه از طریق خانم میر صادقی کارشناس گسترش اداره خدمات اموزش موافقت وزارت مطبوع با درخواست دانشکده و لزوم بازدید جهت موافقت نهایی |
| 2 | توسعه چارت سازمانی مربوط به دانشکده پیراپزشکی | 1-پی گیری در جهت تسریع توسعه چارت سازمانی مربوط به دانشکده پیراپزشکی | 1-رایزنی با مسئولین و کارشناسان معاونت توسعه در جهت پی گیری اقدامات انجام شده فعلی 2- رایزنی در خصوص افزایش ردیف های هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در خصوص رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل و فوریت های پزشکی 3- اقدام در جهت جذب کارشناس اتاق عمل،هوشبری، پژوهشی و فرهنگی | تصویب ردیف سازمانی کارشناس در برنامه سال گذشته جذب کارشناس اموزش(خانم ناظری) |
| 3 | بهبود سرانه استاد به دانشجو در رشته های کارشناسی هوشبری و اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی و فوریت های پزشکی | 1-جذب عضو هیات علمی بویژه تخصصی برای هر کدام از رشته های کارشناسی هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و فوریت های پزشکی در فراخوان های جذب هیات علمی | 1-تبیین نیاز مبرم رشته های کارشناسی هوشبری و اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و فوریت های پزشکی به عضو هیات علمی مرتبط با رشته به معاونت اموزشی و سایر مسئولین ذیربط و تصمیم گیرنده 2-اعلام نیاز مذکور در نیاز سنجی های فعلی و آینده جذب 3- جذب حداقل 2 نفر در هر کدام از رشته های هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی 4- جذب حداقل 1 نفر در رشته علوم آزمایشگاهی | جذب اقای سیامک نظری بعنوان هیئت علمی گروه هوشبری موافقت با درخواست انتقال اقای اسماعیل پارسایی منش بعنوان هیئت علمی گروه فوریت موافقت شورای جذب با پذیرش دو نیرو در قالب تعهد خدمت ویژه گروه اتاق عمل و هوشبری موافقت شورای جذب با اخذ 4 ردیف هیئت علمی برای هر 4 رشته |
| 4 | تامین رایانه و LED برای انجام فعالیت های ضروری آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی و غیره در دانشکده | 1-برآورد نیازهای رایانه ای و امکانات ذیربط آن در مجموعه دانشکده پیراپزشکی 2- تامین رایانه های ضروری از مجاری مربوطه در معاونت های اموزشی و توسعه 3- تامین LED جهت اتاق های پراتیک و آزمایشگاه هماتولوژِی | 1-اعلام نیاز مکرر به معاونت اموزشی و سایر مسئولین دانشگاه در ارتباط با نیاز مبرم مطرح شده از طریق رسمی و غیر رسمی 2-پی گیری نیاز مطرح شده از مراجع و مسئولین ذیربط 3- استاندارد سازی و بروزرسانی اموال اداری و تجهیزات اموزشی دانشکده 4- نیازسنجی سالانه تجهیزات اموزشی و ازمایشگاهی از مدیر گروهها | جهت اتاق های پراتیک و آزمایشگاه هماتولوژِی LED تامین و نصب گردید |
| 5 | دستیابی به استانداردهای مطلوب اتاق پراتیک و آزمایشگاهها | 1- تعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مرکز مهارتهای بالینی اتاق عمل و هوشبری و آزمایشگاه هماتولوژی رشته علوم آزمایشگاهی و فوریت های پزشکی 2- بهبود وضعیت امکانات و تجهیزات ضروری جهت اموزش مهارتهای بالینی رشته های اتاق عمل و هوشبری و علوم آزمایشگاهی و فوریت های پزشکی | 1-نیاز سنجی امکانات و تجهیزات هریک از گروهها 2-اعلام نیاز مکرر به معاونت اموزشی و سایر مسئولین دانشگاه در ارتباط با نیاز مبرم مطرح شده از طریق رسمی و غیر رسمی 3-پی گیری نیاز مطرح شده از مراجع و مسئولین ذیربط از جمله مجمع خیرین سلامت 4- ارتقاء کتابخانه دیجیتال مرکز مهارتهای بالینی 5- تاسیس و تجهیز اتاق پراتیک تخصصی فوریتهای پزشکی 6- خارج سازی تجهیزات و ابزار غیرقابل تعمیر موجود در اتاق پراتیک 7- اجرای جلسات تمرین مهارتها برای یادگیری بیشتر در اتاق پراتیک براساس فلوچارت طراحی شده بعنوان شیوه نامه استفاده از اتاق پراتیک 8- نیازسنجی تجهیزات کمی و کیفی ازمایشگاهها( تامین اسپکتروفتومتر برای از هماتولوژی) | تمدید ابلاغ خانم محبوبه تقی زادگان عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل در جهت ارتقا کتابخانه دیجیتال مرکز مهارتها برگزاری جلسه با مدیر گروه فوریتها و کارشناسان مربوطه جهت براورد نیازهای اموزشی گروه فوریت رایزنی با اقای جوکار مدیر داخلی بیمارستان سیدالشهدا بر اختصاص بخشی کوچک از هزینه های خیرین جهت تجهیز بیمارستانها و دانشکده ها به کتابهای مرجع |
| 6 | تامین و بروز رسانی منابع کتابخانه ای متناسب با تنوع و تعداد رشته های دانشکده | 1-افزایش منابع اصلی و کتب کلیدی مرتبط با رشته های دانشکده اعم از کارشناسی هوشبری ، کارشناسی اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی و فوریتهای پزشکی | 1-اعلام نیاز گروه ها و جلب مساعدت معاونت محترم اموزشی و پژوهشی در ارتباط با نیازهای مطرح شده 2- اعلام نیاز به معاونت محترم پژوهشی 3-پی گیری نیازهای مطرح شده بصورت رسمی و غیر رسمی 4- به روزرسانی منابع کتابخانه ایی در رشته های مختلف دانشکده | ارسال اعلام نیاز گروهها به اقای دکتر ساریخانی جهت تهیه کتب مورد نیاز |
| 7 | بهبود شاخص های پژوهشی دانشکده | 1-تعیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب طرح های تحقیقاتی و مقالات و نواوری در اعضای هیات علمی دانشکده 2-بهبود وضعیت طرح های تحقیقاتی نواورانه و مقالات و ابداعات و فرایندهای نواورانه اموزشی | 1-اعلام موضوعات و الویت های پژوهش و پژوهش در آموزش به معاونت پژوهشی و مرکز توسعه اموزش دانشگاه 2-برگزاری کارگاه های اموزشی نگارش طرح، مقاله و فرایندهای اموزشی 3-تشکیل کمیته پژوهش در آموزش در دفتر توسعه آموزش دانشکده(EDO) 3-ایجاد پل ارتباطی و تشویق کار تیمی در جهت نگارش طرح و فرایندهای نواورانه 4-استفاده از منابع و حمایتهای معاونت پژوهشی دانشگاه و مرکز توسعه اموزش دانشگاه در جهت افزایش طرح ها و فرایندهای نواورانه 5- افزایش طرح های تحقیقاتی و مقالات اساتید دانشکده | صدور ابلاغ خانم فاطمه فروزان بعنوان دبیر کمیته پژوهش در اموزش دانشکده تشکیل گروه همافزایی پژوهشی با عضویت کلیه اساتید دانشکده در جهت تشریک مسایل پژوهشی و انجام کار تیمی برگزاری جلسه هم اندیشی پژوهشی در پایان هر نیمسال بمنظور بررسی مشکلات و چالشها، دستاوردهای پژوهشی اعضا |
| 8 | فعال سازی آموزش پاسخگو با هدایت تصمیم سازی و اصلاحات آموزشی در شورای آموزشی دانشکده | بهبود وضعیت اقدامات و فرایندهای مرتبط با توسعه آموزش پاسخگو | 1-فعال سازی کمیته آموزش پاسخگو متشکل از کلیه مسئولین رشته ها و مسئولین مرتبط با کلیه فرایندهای آموزشی دانشکده و اعضای صاحب نظر 2-تدوین محورهای توسعه اموزش پاسخگو در جهت پاسخگویی بیشتر فرایندهای اموزشی جاری در حیطه هایی نظیر ارزشیابی، تدوین محتوا، روش تدریس، استفاده از عرصه های آموزشی جامعه نگر 3-تدوین برنامه برای کلیه محورها و راهبردهای مطروحه با همکاری کلیه اعضای کمیته و افراد ذیربط 4-استفاده حداکثری از کلیه امکانات و فرصت های موجود اعم از مرکز مهارتهای بالینی، کمیته های دفتر توسعه، مدرسین رشته ها و اداراه اموزش در جهت پاسخگویی بیشتر به نیازها 5-افزایش ارتباط با موسسات و مراکز درمانی در جهت تعامل سازنده و تقویت آموزش پاسخگو 6-اتخاذ رویکرد مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی در فرایندهای مرتبط با پاسخگویی اموزشی 7- ایجاد فرصت های آموزشی درون و برون دانشگاهی برای اساتید و دانشجویان 8- هدایت و راهبری شورای آموزشی دانشکده در جهت فعال سازی، ارتقاء و بهبود کمیته آموزش پاسخگو 9- جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی با نهادهای اجتماعی در جهت ارتقاء آموزش پاسخگو و رزومه اجتماعی | صدور ابلاغ خانم نحله پرنداور بعنوان دبیر کمیته اموزش پاسخگو اطلاع رسانی به اساتید دانشکده در مورد نحوه انجام فعالیتهای اموزشی اجتماعی در جهت اموزش پاسخگو و رزومه اجتماعی |
| 9 | توسعه اموزش و یادگیری فعال(active learning) وآموزش ترکیبی(blended learning) در فرایند اموزش ارایه شده توسط اساتید دانشکده در کلاس های آموزشی | ارایه 30 درصد مطالب با استفاده از آموزش ترکیبی | 1-فعال کردن کمیته اموزش مجازی و پژوهش در آموزش در دانشکده 2-برگزاری کارگاه های مرتبط با اموزش ترکیبی 3-معرفی منابع و سامانه های ارتقا دهنده اموزش مجازی و ترکیبی 4. استفاده از روش های یاددهی و یادگیری فعال از قبیل بحث گروهی، کلاس درس معکوس و یادگیری مبتنی بر مساله در آموزش دانشجویان توسط اساتید دانشکده 5. استفاده حداقلی از اساتید حق التدریس 6. استفاده از تمام ساعات تدریس در دروس عمومی و تخصصی 7. کاهش ساعات تدریس مربیان تا 272 ساعت مجاز برای پرداخت حق التدریس برگزاری کارگاههای اموزشی کنترل کیفی بیوشیمی توسط اساتید د ع پ تهران جهت دانشجویان گروه علوم ازمایشگاهی | برگزاری رویداد آموزشی در هفته اموزش با عناوین: اموزش از طریق همتایان، اموزش در مرکز مهارتهای بالینی و آموزش سرپایی |
| 10 | افزایش فضاهای مرتبط با آموزش بالینی در بیمارستانهای فعلی و جدید التاسیس سید الشهداء | بهبود وضعیت فضاهای مرتبط با اموزش بالینی اعم از بخش، کتابخانه، سالن کنفرانس، اتاق گروهای اموزشی، اتاق دانشجویان ارشد در بیمارستانهای تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 1-اعلام نیاز و رایزنی با معاونت اموزشی و مسئولین بیمارستها 2-پی گیری نیازها و مطالبات از طریق مسئولین رشته ها، معاون اموزشی و ریاست دانشکده 3-اعلام نیازهای ضروری و پی گیری فضاهای مورد نیاز در بیمارستان جدید التاسیس از طریق معاونت اموزشی دانشگاه و مسئولین بیمارستانها 4- تجهیز اتاق های دانشکده در بیمارستان سیدالشهدا به امکانات اولیه 5- استفاده بهینه از فضاهای آموزشی 6. افزایش تعداد کلاس های اختصاص داده شده به دانشکده پیراپزشکی |  |
| 11 | افزایش امکانات و منابع رفاهی و انگیزشی جهت اعضای هیات علمی دانشکده | فراهم سازی و افزایش امکانات رفاهی و انگیزشی | 1-اعلام نیازهای رفاهی و انگیزشی به معاونت محترم اموزشی ، معاونت پژوهشی و ریاست دانشگاه 2-پی گیری نیازها و مطالبات رفاهی و انگیزشی از معاونت محترم اموزشی ، معاونت پژوهشی و ریاست دانشگاه 3- تقویت ارتباط با کمیته رفاهی 4- معرفی نماینده کمیته رفاهی اعضاء هیئت علمی دانشکده 5- تعیین حق الزحمه دبیران اجرایی کمیته های EDO |  |
| 12 | زمینه سازی در جهت ایجاد زیرساخت های لازم اعم از نیرو و امکانات برای راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی با چشم انداز 5 ساله | جذب فارغ التحصیلان با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد تا 5 سال آینده متناسب با نیاز سنجی انجام شده | 1-اتخاذ راهبرد افزایش تحقیقات کمی و مقالات کیفی ، ترکیبی و ابزار سازی در طرح های مصوب دانشکده و بین دانشگاهی برای راه اندازی رشته 2-حفظ و ارتقای کمیت و کیفیت کلیه شاخص های مرتبط با احراز شاخص های اعتبار بخشی رشته های تحصیلات تکمیلی 3-گسترش پتانسیل های موجود و اتی با تعامل سازنده و ارتقادهنده با مراکز دانشگاهی دیگر از قبیل دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و دانشگاه های بزرگ منطقه امایشی 5 4-ارتقا علمی اساتید با مدرک ارشد به سطح استاد یاری و دانشیاری |  |
| 13 | تاسیس دانشکده پیراپزشکی با کلیه زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم | 1-فراهم سازی زیر ساخت فیزیکی لازم برای راه اندازی دانشکده پیراپزشکی 2- پیاده سازی و بهبود چارت تشکیلاتی اعم از کادر ادرای و آموزشی 3-تعیین و راه اندازی فرایندهای مستقل ادرای و آموزشی در دانشکده پیراپزشکی | 1-رایزنی مداوم و مستمر در ارتباط با توسعه فضای فیزیکیدانشکده پیراپزشکی از طریق ارسال نامه به مقامات ارشد دانشگاه 2-پیگیری تاسیس دانشکده پیراپزشکی با فضای مستقل از طریق هیات امنا و مجمع خیرین سلامت 3-تامین تامین نیروی ادری و اموزشی لازم دانشکده پیراپزشکی با پیگیری توسط ریاست دانشکده پیراپزشکی و مسئولین معاونت های آموزشی و توسعه دانشگاه 4- راه اندازی کامل فرایندهای مستقل ادرای و آموزشی در دانشکده پیراپزشکی با اقدامات ریاست دانشکده پیراپزشکی و مسئولین معاونت های آموزشی و توسعه دانشگاه 5- تجهیز یکی از کلاسها به وسایل سمعی بصری مدرن جهت استفاده و بهره برداری اموزشی با استفاده از تکنولوژی های نوین اموزشی |  |
| 14 | ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان و انجام ادامه تحصیل توسط ایشان | 1-حداقل 50% دانشجویان افزایش معدل ترمی نسبت به ترم گذشته داشته باشند 2-قبولی در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به سال قبل افزایش 30% داشته باشد | 1-برگزاری دوره های ارتقاء علمی اساتید دانشکده 2-تاکید بر اساتید مشاور جهت بررسی روند تغییرات درسی دانشجویان و اقدام مناسب و در موعد مقرر 3-تشویق و هدایت دانشجویان مستعد به کمیته کارشناسی ارشد EDO 4-برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان در صورت درخواست و اعلام نیاز 5-بررسی رشته هایی که دانشجویان جهت ادامه تحصیل می توانند وارد شوند و ارائه مشاوره های لازم 6-تهیه کتب مرجع و تست جهت آمادگی در آزمون ارشد در کتابخانه دانشکده 7-تهیه مجموعه سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت در کتابخانه دانشکده 8-برنامه ریزی و استفاده از دانشجویان موفق در امور مشاوره دانشجویان 9- ارتقاء سطح فعالیت کمیته استعداد درخشان، کارشناسی ارشد و اساتید مشاور با هدف راهنمایی و ارشاد دانشجویان مستعد و توانمند |  |
| 15 | تشویق دانشجویان جهت مشارکت در کمیته های مختلف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی | 1-بهبود سطح کمی مشارکت دانشجویان در کمیته ها 2- بهبود سطح کیفی مشارکت دانشجویان در کمیته ها | 1-تشکیل جلسه با نمایندگان هر ورودی رشته و دانشجویان فعال جهت تبیین اهداف و تعریف سطح مشارکت دانشجویان در فعالیتهای مختلف 2-مشارکت دانشجویان در برگزاری کارگاه ها، سمینارها و حتی مراسمها 3-تعیین یک رابط دانشجویی در هر ترم تحصیلی جهت هماهنگی امور بین دانشجویان و اساتید 4-تعیین یک رابط هیات علمی جهت نظارت بر حیطه های انجمن علمی ، نشریات دانشجویی و کمیته های مختلف 5- تشکیل شورای مشورتی انجمن های علمی دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست و معاونین دانشکده، مدیران گروه ها و تشکیل حداقل یک جلسه در هر ترم | برگزاری جلسه با نمایندگان رشته های هوشبری، علوم ازمایشگاهی و اتاق عمل در اردیبهشت و خرداد 1403 و بررسی چالشهای موجود برگزاری جلسه با مدیران گروهها در راستای چالش های مطرح شده از طرف نمایندگان برگزاری جلسه با نمایندگان هر 4 رشته در مهر 403 |
| 16 | افزایش بهره وری اساتید و کارکنان دانشکده | افزایش ساعات آموزشی و مشارکت اساتید و کارکنان در امور مرتبط | 1-انجام نیازسنجی آموزشی اساتید و کارکنان 2-تشکیل جلسات دوره ای با اعضای هیئت علمی و کارکنان با مسئولین دانشکده 3-تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان بر اساس استانداردهای موجود و مهارتهای لازم با توجه به پست های سازمانی با همکاری واحد آموزش کارکنان دانشکده و دانشگاه 4- انجام تحقیقات کاربردی اداری در حوزه اساتید و کارکنان |  |
| 17 | حفظ و ارتقاء فضاهای آزمایشگاهی و پراتیک | تعیین وضعیت موجود و مشخص سازی وضعیت مطلوب فضاهای ازمایشگاهی و پراتیک | 1-شناسایی نیازها و چالش های مرتبط با فضاهای ازمایشگاهی 2-رایزنی با معاونت اموزشی 3-حفظ و ارتقا فضاهای ازمایشگاهی و تجهیز امکانات مرتبط با ازمایشگاه و گروه فوریتهای پزشکی | لیست تجهیزات تهیه شده بررسی با مدیر گروه رشته فوریت در مورد اولویت بندی درخواست انها |
| 18 | بررسی و بازنگری طرح دوره هاو لاگ بوکهای رشته های مختلف دانشکده | به روز شدن طرح طرح دوره ها بر اساس تغییرات اعمال شده در کوریکولوم | 1-فعال کردن کمیته طرح درس زیر مجموعه EDO 2-برنامه ریزی بررسی طرح دوره ها توسط مسئول کمیته و با همکاری اعضاء در طی یک سال به صورت دوره ای 3-ارائه گزارش بررسی طرح دوره ها و لاگ بوگ ها و تغییرات اعمال شده به مسئولین ارشد دانشکده 4- الزام تدوین طرح دوره های بالینی | صدور ابلاغ برای خانم مهسا ایمانیان بعنوان دبیر کمیته طرح درس و برنامه ریزی درسی |
| 19 | تشکیل و راه اندازی معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشکده پیراپزشکی | شروع فعالیت رسمی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در راستای سیاستهای معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه | 1-تعامل و توافق با معاونت فرهنگی و دانشجویی برای راه اندازی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 2-تعیین سیاستها و شرح وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده با تعامل با معاونت مربوطه دانشگاه 3- ابلاغ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 4-مشخص سازی اهداف و برنامه های عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در راستای سیاستهای کلان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 5-اجرای برنامه ها با مشارکت اساتید علاقه مند و دانشجویان کانون ها و تشکل های دانشجویی و فرهنگی |  |
| 19 | تامین اعتبارات مورد نیاز دانشکده | 1-برآورد هزینه جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز 2-برآورد هزینه جهت خرید تجهیزات آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی 3-اعلام هزینه ها و منابع مالی لازم به معاونت اموزشی پژوهشی و معاونت توسعه دانشگاه | 1-نیاز سنجی اولیه از گروههای اموزشی و کادر اداری بصورت دوره ای 2- پیگیری تامین اعتبار بر اساس لیست اعلامی 3- پیگیری خرید بر اساس اولویت اقلام مورد نظر |  |
| 20 | ارتقا سطح آموزش در رشته فوریت های پزشکی | - بررسی وضعیت گروه پس از یک نیمسال اخذ دانشجو - رفع نواقص و بهبود وضعیت گروه در حیطه اساتید، تجهیزات و امکانات آموزشی | - برآورد نیازها در زمینه مولاژها و کتب مدنظر - تدوین طرح دوره ها ، چک لیست های بالینی و لاگ بوک - راه اندازی پراتیک فوریت های پزشکی - برنامه ریزی فرایند مصاحبه و معاینه دانشجویان فوریت های پزشکی در هر ورودی - پیگیری چارت گروه فوریت - الزام طراحی لوگ بوک و طرح دوره برای کاراموزی های ترم اتی | تنظیم آرایش دروس مربوط به رشته تشکیل گروه فوریت های پزشکی با تعیین مدیر گروه، کارشناس و اساتید مربوطه جلسه با مدیر گروه و بررسی چالش های موجود موافقت با انتقال موقت اقای اسماعیل پارسایی منش بعنوان عضو هیئت علمی گروه |
| 21 | فعال سازی کمیته های EDO و کمیته تحقیقات دانشجویی و انجمن های علمی | - بررسی وضعیت موجود فعالیت هرکدام از کمیته های EDO - ارتقاء فعالیت موجود هرکدام از کمیته ها | - برگزاری جلسه با هرکدام از دبیران کمیته ها - اخذ گزارش عملکرد هر کدام از کمیته ها در مدت زمان تصدی دبیری کمیته با حضور مسیولین دانشکده و مسیول محترم EDO دانشکده - مشخص کردن نقشه راه و تفاهم با دبیر محترم هر کدام از کمیته ها |  |
| 22 | افزایش جذب دانشجو در رشته های مختلف دانشکده | - اقدام در جهت افزایش جذب دانشجو و بهبود وضعیت تعداد دانشجویان | - استقبال و برنامه ریزی از پیشنهاد مدارس مبنی بر بازدید از دانشکده - برگزاری روز دانشگاه در جهت معرفی دانشکده و رشته های مربوطه در زمان انتخاب رشته کنکوریها - ارسال کتابچه دانشکده، به مدارس و آموزش و پرورش - دعوت از مدارس (بخصوص مدارس نمونه و ممتاز)، جهت بازدید از دانشکده و معرفی رشته های مربوطه |  |
| 23 | منظم و استاندارد کردن آزمون های دانشکده بخصوص آزمون های عملی | - بررسی وضعیت برگزاری آزمون های دانشکده در موعد مقرر طبق برنامه بخصوص آزمون های عملی | - مشخص شدن دروس تئوری عملی و دریافت طرح دوره توسط کارشناس پراتیک - زمان بندی کردن جلسات کلاس های عملی و تعیین تاریخ برگزاری آزمون های عملی - برگزاری آزمون های عملی بصورت استاندارد با ارایه برنامه توسط مسئول درس مربوطه - هماهنگی قبلی با مسئول و کارشناس محترم پراتیک جهت برگزاری آزمون استاندارد عملی | ارسال نامه به اساتید جهت هماهنگی برنامه های آزمون اسکی به کارشناس اتاق پراتیک |
| 24 | افزایش حق الزحمه اساتید حق التدریس | - بررسی واحد ها و ساعات مورد نیاز به اساتید حق التدریس | - تشکیل جلسات منظم با معاونت آموزشی دانشگاه و ریاست دانشگاه جهت مشخص شدن نیاز به اساتید حق التدریس - ارائه دلایل منطقی با مسئولین ارشد دانشگاه درمورد مبلغ اندک حق التدریس و عدم انگیزه برای اساتید حق التدریس جهت همکاری با دانشکده - ارائه دلایل منطقی در ارتباط با کاهش کیفیت آموزش بالینی بخاطر عدم حضور اساتید حق التدریس با تجربه | افزایش مبلغ حق التدریس اساتید (نیازمند افزایش بمیزان مطلوب) |
| 25 | تعمیر و نگهداشت و تجهیز امکانات اداری و تاسیسات دانشکده | - قرار دادن تاسیسات و امکانات اداری دانشکده در بهترین شرایط موجود | - بازدید دوره ای از تاسیسات دانشکده توسط متخصصین تاسیسات دانشکده - برطرف کردن نواقص کوچک، قبل از اینکه به مشکلات بزرگتر تبدیل شوند و هزینه ها افزایش یابد. - نظارت کامل و همیشگی بر امکانات اداری توسط مسئول محترم امور اداری دانشکده |  |
| 26 | ارتباط گسترده و منسجم با معاونت های مختلف بصورت رسمی و غیر رسمی | - تعامل گسترده با مسئولین ارشد دانشگاه بصورت رسمی و غیر رسمی | - شرکت در مراسم های مختلف دانشگاه و تعامل با مسئولین ارشد - دعوت از مسئولین ارشد دانشگاه در برنامه های رسمی و غیر رسمی که توسط دانشکده برگزار می شود. - ارسال گزارش های متعدد از عملکرد دانشکده در زمینه های مختلف برای مسئولین ارشد دانشگاه |  |
| 27 | آغاز زمینه لازم برای بین المللی سازی دانشکده پیراپزشکی | - دو زبانه شدن وب سایت دانشکده( زبان بین المللی انگلیسی) - برگزار شدن دوره های تقویت زبان انگلیسی برای اساتید - میزان بهره برداری اساتید و دانشجویان از منابع انگلیسی در اموزش و پژوهش - تعداد شرکت اساتید در دوره ها و نشست های حضوری و مجازی بین المللی - میزان برقراری پل های ارتباطی با دالنشگاه ها و دانشکده های بین لمللی و خارج از کشور | - هماهنگی با واحد فن اوری اطلاعات دانشگاه و مسئول سایت دانشکده برای راه اندازی سایت انگلیسی دانشکده - برگزاری دوره های تقویت زبان با همکاری مرکز توسعه دانشگاه و گروه زبان دانشگاه - تهیه منابع انگلیسی و کتابهای مرجع لاتین در کتابخانه دانشکده و تشویق به بهره برداری از انها توسط اساتید و دانشجویان - برگزاری ژورنال کلاب ها و نشست های علمی درون دانشکده ای با استفاده از مقالات لاتین - برگزاری نشست ها و شرکت در نشست های بین المللی |  |
| 28 | توسعه اخلاق حرفه ای در اساتید و دانشجویان | 1.تعداد دوره های بازاموزی و کارگاه های با موضوع اخلاق حرفه ای و حرفه ای گری برای اساتید 2. تعداد دوره های بازاموزی و کارگاه های با موضوع اخلاق حرفه ای و حرفه ای گری برای دانشجویان 3. میزان نظارت و ارزشیابی از رعایت اخلاق حرفه ای در محیط های اموزشی و بالینی 4. ترویج رعایت پوشش حرفه ای در اساتید و دانشجویان 5. اموزش واحد اخلاق حرفه ای دانشجویان به صورت کاربردی و مبتنی بر مورد | 1. برگزاری دوره های بازاموزی و کارگاه های با موضوع اخلاق حرفه ای و حرفه ای گری برای اساتید 2. برگزاری دوره های بازاموزی و کارگاه های با موضوع اخلاق حرفه ای و حرفه ای گری برای دانشجویان 3. انجام نظارت و ارزشیابی از رعایت اخلاق حرفه ای در محیط های اموزشی و بالینی توسط دانشجویان و اساتید با همکاری و نظارت مسئولین رشته ها و معاونت محترم آموزشی 4. ترویج رعایت پوشش حرفه ای در اساتید و دانشجویان با همکاری اساتید، مسئولین دانشکده و کارکنان بالینی 5. اموزش واحد اخلاق حرفه ای دانشجویان به صورت کاربردی و مبتنی بر مورد توسط اساتید واحدهای آموزشی برگزاری جلسات دانشجویی با اعضای شورای انضباطی پیرامون موارد انضباطی در محیط دانشگاه و بالین |  |